## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | DeliverEat! App | Link al repositorio: https://github.com/ivangomez854/isw-tp6-app Link a la implementación: https://isw-tp6-app.vercel.app/
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Referencia, pago con Tarjeta VISA, con entrega programada | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= XXX, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = 05/2025 y tiene saldo suficiente - La fecha actual es 24/05/2022El carrito tiene los productos: Cuaderno, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega ““9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante ingresa Referencia = "Casa de ladrillo visto al lado de un taller mecánico" 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman” 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra mensaje “Se ha confirmado pedido de: - Cuaderno BB ¦ x 1 ¦ $1000 Total: $1000 Entrega programada para el día: 24/05/2022 a las 16:00”
TC_002 | Alta |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido en Efectivo, lo antes posible | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Villa Allende - El carrito tiene los productos: Lomito Heisenberg, Precio = $1000, comercio= “Lomitos Atómicos” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00 | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Villa Allende” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra mensaje “Se ha confirmado pedido de: - Lomito Heisenberg ¦ x 1 ¦ $1000 Total: $1000 Paga con: $1000 La entrega se realizará lo antes posible“
TC_003 | Media |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta MasterCard | - El solicitante “Jesse Pinkman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “27 de Abril”, número= “8055” en la Ciudad de Carlos Paz - La tarjeta MasterCard de número: 5555 6262 8543 2148 existe, CVC= 348, Titular = “Jesse Pinkman”, fecha de vencimiento = “07/2028” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “27 de Abril” 3. El solicitante ingresa el número de calle “8055” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Carlos Paz” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Jesse Pinkman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “5555 6262 8543 2148” 9. El solicitante ingresa CVC=”348” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “07/2028” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra el mensaje de error: “Pedido rechazado. No se aceptan tarjetas MasterCard”
TC_004 | Media |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido a Ciudad fuera del Rango de Cobertura | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - La dirección: calle= “9 de Julio”, número= “670” en la Ciudad de Río Primero no está dentro del Rango de cobertura - El carrito tiene los productos: Lomito Heisenberg, Precio = $1000, comercio= “Lomitos Atómicos” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “670” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Río Primero” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. La ciudad Río Primero, está fuera del rango de cobertura”
TC_005 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta VISA vencida | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4444 1515 8585 1755 existe, CVC= 485, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “04/2021” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4444 1515 8585 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”485” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “04/2021” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “23:59 25/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. La tarjeta está vencida”
TC_006 | Media |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido programado a una fecha posterior a 7 días | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “47” en la Ciudad de Villa Allende - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “47” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Villa Allende” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 9. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 01/06/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No se pueden programar entregas a más de 7 días de la fecha actual”
TC_007 | Media |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido programado a una fecha pasada | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “47” en la Ciudad de Villa Allende - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “47” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Villa Allende” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 9. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 23/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No se pueden seleccionar fechas pasadas”
TC_008 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido en efectivo sin indicar monto | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “47” en la Ciudad de Villa Allende - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “47” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Villa Allende” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante no ingresa monto a pagar 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No se ha indicado monto a pagar”
TC_009 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta VISA inexistente | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4123 1234 1234 1234, CVC= 444, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” no existe - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “ 4123 1234 1234 1234” 9. El solicitante ingresa CVC=”444” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. La tarjeta no existe”
TC_010 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido sin ingresar nombre de calle | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante no ingresa nombre de calle 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. La tarjeta no existe”
TC_011 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido sin ingresar número de dirección | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante no ingresa número 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ingresó número de dirección”
TC_012 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido sin seleccionar ciudad | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante no selecciona Ciudad 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible" | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha seleccionado una ciudad”
TC_013 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido sin seleccionar forma de pago | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante no selecciona forma de pago 7. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible" | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha seleccionado una Forma de Pago”
TC_014 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido en Efectivo ingresando monto en formato inválido | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = “$100O” 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. Solo puede ingresar números en el monto a pagar”
TC_015 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido en Efectivo ingresando un monto menor al total a pagar | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $999,99 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. El monto a pagar es menor al total”
TC_016 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido sin ingresar Número de Tarjeta | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante no ingresa Numero de Tarjeta 8. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha ingresado el número de la tarjeta”
TC_017 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con número de Tarjeta en formato inválido | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 624O 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. Solo puede ingresar números en el número de la tarjeta
TC_018 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta sin ingresar nombre y apellido del titular | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante no ingresa Nombre y Apellido de Titular 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha ingresado nombre y apellido del titular de la tarjeta”
TC_019 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta ingresando fecha de vencimiento inválida | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “Mayo/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. El formato de la fecha de vencimiento de la tarjeta debe ser en números ‘MM/AAAA’ ”
TC_020 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta ingresando fecha de vencimiento inexistente | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “13/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. La fecha de vencimiento ingresada corresponde a una fecha inexistente”
TC_021 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta sin ingresar fecha de vencimiento | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”123” 10. El solicitante no ingresa fecha de vencimiento 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha ingresado fecha de vencimiento para la tarjeta”
TC_022 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta ingresando CVC en formato inválido | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”AAA” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. Solo puede ingresar dígitos en el CVC”
TC_023 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta ingresando CVC de 4 dígitos | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa CVC=”1234” 10. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. El CVC es de hasta 3 dígitos”
TC_024 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Tarjeta sin ingresar CVC | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - La tarjeta VISA de número: 4539 6240 8569 1755 existe, CVC= 123, Titular = “Saul Goodman”, fecha de vencimiento = “05/2025” y tiene saldo suficiente - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Tarjeta VISA” 7. El solicitante ingresa datos de tarjeta: Nombre y Apellido de titular = “Saul Goodman”, 8. El solicitante ingresa número de tarjeta = “4539 6240 8569 1755” 9. El solicitante ingresa fecha de vencimiento = “05/2025” 10. El solicitante no ingresa CVC 11. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 12. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/05/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha ingresado CVC”
TC_025 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido sin seleccionar tipo de entrega | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante no ingresa tipo de entrega | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha seleccionado forma de entrega”
TC_026 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido en Efectivo con forma de entrega programada y ingresando fecha en formato inválido | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 9. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “16:00 31/Mayo/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. El formato de la fecha y hora de entrega debe ser escrita con dígitos decimales en forma hh:mm DD/MM/AAAA”
TC_027 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con entrega programada sin indicar fecha de entrega | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 9. El solicitante no ingresa fecha de entrega | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. No ha ingresado fecha y hora de entrega programada”
TC_028 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con entrega programada ingresando fecha de entrega inexistente | - Realizar Pedido a un Comercio Adherido con entrega programada ingresando fecha de entrega inexistente - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito tiene los productos: Cuaderno BB, Precio = $1000, comercio= “Tinta Amarilla” - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 7. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 8. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 9. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Entrega Programada” 10. El solicitante ingresa fecha y hora de entrega = “23:60 32/00/2022” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. La fecha y hora de entrega son inexistentes”
TC_029 | Baja |  | Realizar Pedido a un Comercio Adherido con Carrito vacío | - El solicitante “Saul Goodman” está registrado y logueado - Existe la dirección: calle= “9 de Julio”, número= “82” en la Ciudad de Córdoba - El carrito está vacío - La fecha y hora actual es “24/05/2022 16:00” | 1. El solicitante selecciona la opción: “Realizar pedido a un Comercio Adherido” 2. El solicitante ingresa la calle de entrega “9 de Julio” 3. El solicitante ingresa el número de calle “82” 4. El solicitante selecciona Ciudad = “Córdoba” 5. El solicitante no ingresa Referencia 6. El solicitante selecciona forma de pago = “Efectivo” 7. El solicitante ingresa monto a pagar = $1000 8. El solicitante selecciona tipo de entrega = “Lo antes posible” | El sistema muestra un mensaje de error: “Pedido Rechazado. El carrito está vacío”
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15